## TaskList
Task Name | Estimate time( hour) | Taken by | Actual Time | Status | Date Doing | Note | Problem
Requirement analyze | 2 | Đào Phương Nam | 20 | Done
Learn MPV Model | 2 | Đào Phương Nam |  | Done
Draw User Interface | 2 | Đào Phương Nam |  | Done
Design Database | 3 | Đào Phương Nam |  | Done
|  | Đào Phương Nam |  | Done
|  | Đào Phương Nam |  | Done
|  | Đào Phương Nam |  | Done
|  | Đào Phương Nam |  | Done
Total | 9 |  | 18.37%
Requirement analyze | 2 | Nguyễn Lâm Công Danh |  | Done
Learn .NET Core | 2 | Nguyễn Lâm Công Danh
Learn 3-Layers | 2 | Nguyễn Lâm Công Danh
CRUD | 3 | Nguyễn Lâm Công Danh
Design Database | 3 | Nguyễn Lâm Công Danh
Total | 12 |  | 24.49%
Requirement analyze | 2 | Lê Hoàng Thuận | 3 | Done
Write Userguide | 2 | Lê Hoàng Thuận |  | Done
Draw Class diagram | 2 | Lê Hoàng Thuận |  | Done
Write takesheet |  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Fail
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
|  | Lê Hoàng Thuận |  | Done
Total | 6 |  | 12.24%
Requirement analyze | 2 | Trần Công Liêm
[ProjectReport ] Project Information | 1 | Trần Công Liêm
[Report 1] Introduction | 1 | Trần Công Liêm
[Report 1] Technology | 2 | Trần Công Liêm
Draw Usecase diagram | 3 | Trần Công Liêm
Total | 9 |  | 18.37%
[UI Mockup Web] Login/Register Screen
[UI Mockup Web] Home (Item Listing) Screen
[UI Mockup Web] Auction posting screen
[UI Mockup Web] Item Screen
[UI Mockup Web] Cart Screen
[UI Mockup Web] Checkout Screen
[UI Mockup Web] Personal Item Screen
[UI Mockup Web] Notification screen
[UI Mockup Web] Admin's auction management screen
[UI Mockup Web] Admin's user management screen
[UI Mockup Web] Admin's category management screen
[UI Mockup Web] Admin's Report screen
Requirement analyze